КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ППМИ В 2021 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап реализации** | **Сроки реализации этапа** |
|  | Объявление старта конкурсного отбора. Рассылка писем, календарного плана конкурса, графика обучающих мероприятий | 13.10.2020 г. |
|  | Обучающие мероприятия по участию в конкурсном отборе для представителей муниципальных образований | 14.10.2020-30.10.2020 г. |
| **Контрольная точка**  Завершены обучающие мероприятия для ОМСУ | | **30.10.2020 г.** |
|  | Проведение мероприятий с населением (предварительные и итоговые собрания с предоставлением графика итоговых собраний в ЦИГИ) | 12.10.2020-31.12.2020 г. |
|  | Участие сотрудников ЦИГИ в мероприятиях с населением (выборочно в соответствие с предоставленными графиками). | 02.11.2020-31.12.2020 г. |
| **Контрольная точка**  Завершены все итоговые собрания | | **31.12.2020 г.** |
|  | Подготовка конкурсной документации (формирование конкурсной заявки в соответствие с требованиями, прохождение проверки достоверности сметной стоимости, если необходимо\*), заполнение заявки в ИСУ, проверка конкурсной документации в ИСУ  *\*рекомендуем осуществлять прохождение проверки достоверности сметной стоимости в более ранние сроки* | 11.01.2021-27.02.2021 г. |
| **Контрольная точка**  Все заявки полностью проверены в ИСУ и одобрены для очной сдачи печатных форм | | **27.02.2021 г.** |
|  | Прием конкурсной документации (в соответствие с графиками) | 01.03.2021-30.03.2021 г. |
|  | Оценка конкурсных заявок, формирование рейтингов | 31.03.2021-21.04.2021 г. |
| **Контрольная точка**  Проведено заседание конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2021 году | | **22.04.2021 г.** |
|  | Подготовка и принятие распоряжения о выделении субсидии победителям | 11.06.2021 г. |
|  | Доведение лимитов бюджетных обязательств до МО | В течение 3 рабочих дней с момента выхода распоряжения |
|  | Заключение соглашений | В течение 20 рабочих дней с момента выхода распоряжения |
|  | Предоставление субсидий бюджетам МО | В соответствии с установленными сроками |
|  | Проведение конкурентных процедур | Июнь-июль 2021 г. |
|  | Проведение ремонтно-строительных работ | Июль-август 2021 г. |
|  | Открытие объектов | Август-сентябрь 2021 г. |
|  | Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2020 г. | До декабря 2021 года, выборочно (по графику) |